附件1

辽宁省第五次全国经济普查

资料开发课题申请工作方案

为做好辽宁省第五次全国经济普查资料开发应用工作，最大限度地发挥普查数据在经济分析和管理工作中的价值，经辽宁省第五次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“省经普办”）、辽宁省统计学会共同研究决定，采取公开申请的方式，广泛动员社会各方力量，鼓励和支持省内政府相关部门、科研机构、大专院校等有关单位参与课题研究。为规范课题申请工作，切实保证课题研究质量，根据《全国经济普查条例》的有关规定，制定本方案。

一、课题立项

（一）经济普查课题申请工作将严格按照“公开、公平、择优”的原则，采取省经普办、辽宁省统计学会发布申请通知、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

（二）研究课题面向省内政府相关部门、科研机构、大专院校及其他具有研究条件的机构或组织，不面向个人。

（三）课题的研究方向由省经普办、辽宁省统计学会确定。

（四）各申请课题单位必须如实填写《辽宁省第五次全国经济普查资料应用开发课题申请书》，提交课题负责人和参加人员名单及其专业技术方面的信息，于2024年11月10日前将书面材料和电子版报送省经普办邮箱（ln_tjjsgb2024@163.com）。省经普办、辽宁省统计学会组织有关专家对申请单位课题方案进行评议，确定申请单位后，下达课题立项通知。

（五）课题立项后，研究单位与省经普办、辽宁省统计学会签订承担课题研究协议书，并保证如期、高质量完成研究任务。省经普办、辽宁省统计学会按协议书规定拨付经费和提供相关资料。

二、课题申请要求

（一）课题实行项目申请人负责制。课题项目负责人必须具有以下条件：遵守中华人民共和国宪法和法律；有独立开展研究和组织指导课题研究的能力，有足够时间和精力承担项目研究；副高级以上（含）专业技术职称或博士学位的科研带头人或中青年学者，具有一定的组织和指导工作能力，并承担实质性研究任务及其他相应义务。

（二）课题申请类别。课题申请单位可选择申请单一课题或多个课题，每个课题确定一名负责人，一名课题负责人不能同时申请承担两个或两个以上课题项目。

（三）课题申请书须经所在单位主管部门初审，签署明确意见，并承担信誉保证。

（四）在课题研究过程中，由省经普办、辽宁省统计学会组织专家负责质量监督，掌握研究进度。

（五）由于特殊原因需终止研究的项目，课题负责人需提前30日向省经普办、辽宁省统计学会提出书面申请并说明原因，同时将全部在研资料整理后交省经普办、辽宁省统计学会。省经普办、辽宁省统计学会视情况要求课题承接单位退还全部或部分研究经费。

三、课题管理

（一）省经普办、辽宁省统计学会指定专人与各课题负责人联络，掌握课题研究进度，并作为课题组成员参与课题研究相关的其他活动。

（二）课题负责人接到立项通知书后，应尽快确定课题研究实施方案，组织开题，进入实质性研究阶段，并及时将实施方案和开题情况报省经普办、辽宁省统计学会。

（三）对不按规定报送阶段性成果或经检查不合格的，将暂停拨款。

（四）凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面请示，经省经普办、辽宁省统计学会审批：变更课题负责人；改变课题名称、改变成果形式、对研究内容作重大调整；课题完成时间延期2个月以上或多次延期；因故终止或撤销课题。

（五）凡有下列情形之一者，由省经普办、辽宁省统计学会撤销课题：研究成果有严重政治问题；剽窃他人成果、弄虚作假；以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；未使用任何辽宁省第五次全国经济普查数据；研究内容与普查资料无关、与批准的课题设计严重不符；获准延期但到期仍不能完成；严重违反财务制度。

四、经济普查资料的提供和使用

（一）省经普办、辽宁省统计学会将向课题承担单位提供与课题相关的经济普查汇总资料和省经普办编印的其他有关资料。

（二）在研究过程中，如果需要补充其他经济普查资料，可提出书面申请，省经普办、辽宁省统计学会将根据实际情况予以支持。

（三）研究中需要的其他非经济普查资料，由课题承担单位自行收集。

（四）省经普办、辽宁省统计学会提供的所有经济普查资料只能用于所承担的经济普查课题研究中，不得对外提供或用于其他研究。

（五）各课题承担单位必须与省经普办、辽宁省统计学会签订并严格遵守《辽宁省第五次全国经济普查调查资料使用保密协议》。

五、课题成果验收

（一）验收方式

由省经普办、辽宁省统计学会组织专门的课题成果验收委员会，对研究成果进行集中验收。课题负责人应于2025年5月30日前组织完成课题初稿，提交省经普办、辽宁省统计学会进行初审。通过初步审查的课题可做进一步修改和完善，于2025年9月30日前提交正式研究成果（纸介质文档一式5份，电子文档1份）。省经普办、辽宁省统计学会于2025年11月30日前完成验收，并颁发结项通知书。

（二）鉴定标准

1.选题能够紧密结合辽宁的经济社会发展，服务于党和政府的中心工作，围绕“热点”和“难点”问题，认真研究，深入剖析，说明问题，提出切实可行的建议和对策。

2.资料运用准确无误，文字信息真实可靠，反映情况与问题准确客观。

3.分析方法运用定量分析与定性分析相结合，灵活运用现代经济统计理论与经济统计分析方法。所运用的理论或方法能够恰当准确地表达所要说明的问题。

4.研究成果要观点鲜明、分析透彻、结构完整、逻辑严谨、语言流畅、条理清晰，字数在3万字以上。

5.不得以过去的研究成果代替本课题研究。

六、研究成果发布

（一）课题研究成果由省经普办、辽宁省统计学会统一向省委、省政府提供，研究成果的印刷工作由省经普办、辽宁省统计学会负责。

（二）未经省经普办、辽宁省统计学会同意，各课题组不得对外提供或公开发表课题研究成果。经省经普办、辽宁省统计学会同意发表的，应注明“辽宁省第五次全国经济普查课题”字样。

七、课题经费的管理

（一）省经普办、辽宁省统计学会设立课题研究基金，对承担课题单位给予一定的资助。

（二）课题研究经费总计40万元，所有课题研究经费分两次拨付。签订课题立项协议书时拨付50%；提交正式研究成果后，省经普办、辽宁省统计学会组织专家对课题研究成果进行鉴定和评审，通过鉴定后再拨付50%。

（三）课题组各项开支均须由课题组负责人认真审核，专款专用，严格掌握。有关费用标准严格按省财政厅有关规定执行。