辽宁省2025年全国1%人口抽样调查

工作进度安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作项目** | **序号** | **工 作 内 容** | **时间安排** |
| **一、建立**  **各级抽样**  **调查机构** | 1 | 成立辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.10-2025.03 |
| 2 | 成立市级人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.11-2025.04 |
| 3 | 成立县级人口抽样调查工作协调小组和办公室 | 2024.12-2025.05 |
| 4 | 建立乡（镇、街道）人口抽样调查工作机制 | 2025.05-2025.07 |
| 5 | 建立村（居）委会人口抽样调查工作机制 | 2025.05-2025.08 |
| **二、制定**  **工作计划** | 6 | 制定辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作进度安排 | 2025.02-2025.04 |
| 7 | 各市制定人口抽样调查工作进度 | 2025.04-2025.05 |
| **三、试点** | 8 | 进行辽宁省综合试点 | 2025.07-2025.08 |
| **四、工作**  **部署** | 9 | 不定期召开辽宁省2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组办公室主任会议 | 2025.02-2026.09 |
| 10 | 召开省级人口抽样工作会议 | 2025.03-2025.07 |
| 11 | 地市、区县召开人口抽样调查工作会议 | 2025.06-2025.09 |
| **五、抽样框**  **整理、调查**  **区域划分及标绘** | 12 | 相关基础地图资料准备 | 2024.06-2025.06 |
| 13 | 村级抽样框整理及村级抽样信息填报 | 2025.06-2025.07 |
| 14 | 核实确定村级以上各级区域边界 | 2025.06-2025.07 |
| 15 | 组织抽中村开展建筑物标绘核实 | 2025.07-2025.08 |
| 16 | 整理调查小区抽样框 | 2025.08 |
| 17 | 调查小区图制作 | 2025.08 |
| 18 | 整理住房抽样框 | 2025.09-2025.10 |
| **六、宣传**  **动员** | 19 | 制订辽宁省2025年全国1%人口抽样调查宣传工作规划 | 2025.04-2025.05 |
| 20 | 制定宣传材料 | 2025.05-2025.10 |
| 21 | 组织开展调查各阶段宣传工作 | 2024.10-2026.06 |
| **七、数据**  **处理** | 22 | 下发程序并组织各级调试 | 2025.08-2025.09 |
| 23 | 培训数据处理技术人员 | 2025.06-2025.10 |

（续表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作项目** | **序号** | **工 作 内 容** | **时间安排** |
| **八、经费**  **物资准备** | 24 | 财政部门下达经费预算指标 | 每年年初 |
| 25 | 调查物资准备 | 2025.04-2025.10 |
| 26 | 印刷培训教材和文件 | 2025.06-2025.10 |
| 27 | 下发抽样调查文件及抽样调查用品 | 2025.06-2025.10 |
| **九、抽样**  **调查人员**  **的选聘**  **和培训** | 28 | 省培训地市级抽样调查工作人员 | 2025.07-2025.08 |
| 29 | 地市培训县级抽样调查工作人员 | 2025.07-2025.09 |
| 30 | 选聘调查指导员和调查员 | 2025.08-2025.09 |
| 31 | 市、县培训调查员 | 2025.09-2025.10 |
| **十、登记**  **复查** | 32 | 搜集、整理行政记录资料 | 2025.06-2025.12 |
| 33 | 调查表登记、上报 | 2025.11.01-11.15 |
| 34 | 社区表填报 | 2025.11 |
| 35 | 比对复查 | 2025.11.16-11.30 |
| **十一、**  **质量抽查** | 36 | 事后质量抽查现场登记 | 2025.12.01-12.10 |
| 37 | 质量抽查结果汇总分析 | 2025.12.11-12.31 |
| **十二、编码** | 38 | 县级集中培训编码员 | 2025.12-2026.01 |
| 39 | 行、职业编码 | 2025.12-2026.02 |
| **十三、**  **数据处理** | 40 | 审核、验收调查表数据 | 2025.11.16-11.30 |
| 41 | 审核、验收社区表数据 | 2025.11 |
| 42 | 主要数据省级以下汇总 | 2026.01-2026.05 |
| 43 | 全部数据汇总 | 2026.05-2026.12 |
| **十四、**  **公布调查**  **数据** | 44 | 对调查主要数据进行评估 | 2026.02-2026.04 |
| 45 | 发布主要数据公报 | 2026.05 |
| 46 | 1%人口调查年鉴的印刷出版 | 2026.05-2026.12 |
| **十五、**  **资料开发**  **利用分析** | 47 | 1%人口调查课题招标与评审 | 2026.10-2027.12 |
| 48 | 对1%人口调查数据进行分析研究 | 2026.02-2027.12 |
| **十六、**  **工作总结** | 49 | 1%人口调查工作总结 | 2026.01-2026.08 |
| 50 | 1%人口调查方法技术业务总结 | 2026.01-2026.08 |
| 51 | 调查文件归档 | 2027.01-2027.05 |
| 52 | 省、地、县调查机构开展总结 | 2026.01-2026.12 |